## RESUMO
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: | O.A.E. PONTE - 71,10 m
LOCAL: | PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES
ORÇAMENTISTA: | Luiz Araujo de Souza Junior - CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES
DATA | 2024-04-11
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.444% | 287701.6971
2 | CANTEIRO DE OBRA | 10.63% | 561941.8078
3 | SUPERESTRUTURA PONTE OAE | 71% | 3752069.1756
4 | MESOESTRUTURA PONTE OAE | 3.492% | 184537.7848
5 | MURO DE CONTENÇÃO | 0.8509% | 44970.0786
6 | SINALIZAÇÃO | 2.049% | 108293.0807
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.533% | 345272.0024
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 100% | 5284785.627
4997083.9299

## DMT
QUADRO RESUMO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE
OBRA: | O.A.E. PONTE - 71,10 m
LOCAL: | PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES
ORÇAMENTISTA: | Luiz Araujo de Souza Junior - CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES
MATERIAL | ORIGEM | DESTINO | DISTÂNCIAS
|  |  | XP | XR | TOTAL
BRITA, RACHÃO, PEDRA DE MÃO E PÓ DE PEDRA | ECOBRITA | OBRA | 38.7 | 1.5 | 40.2
AREIA | MINERAÇÃO RIO DOCE | OBRA | 32.6 | 0 | 32.6
SAIBRO, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | JAZIDA | OBRA | 4 | 1 | 5
CONCRETO USINADO | POLIMIX COLATINA | OBRA | 32.4 | 0 | 32.4
CIMENTO | COLATINA | OBRA | 30 | 0 | 30
MADEIRA | COLATINA | OBRA | 30 | 0 | 30
MATERIAL P/ BOTA-FORA | OBRA | BOTA-FORA | 3 | 2 | 5
RCC | OBRA | COLATINA AMBIENTAL | 37.1 | 1 | 38.1
MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO | SINALES | OBRA | 105 | 0 | 105
COMPONENTES ESTRUTURAIS PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OAE | VITÓRIA | OBRA | 120 | 0 | 120
DEMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COLATINA | OBRA | 30 | 0 | 30

## REAJUSTE
PLANILHA DE REAJUSTE DE PREÇOS
OBRA: | O.A.E. PONTE - 71,10 m
LOCAL: | PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES
ORÇAMENTISTA: | Luiz Araujo de Souza Junior - CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES
ORIGEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO | DATA-BASE ORIGEM | DATA-BASE ORÇAMENTO | ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO | ÍNDICE DATA-BASE ORIGEM | ÍNDICE DATA-BASE ORÇAMENTO | REAJUSTE | CUSTO REAJUSTADO
EMOP | 02980-E | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE | KG | 22.59 | 2024-03-01 | 2023-01-01 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) . | 470.724 | 467.534 | 99.32% | 22.43
EMOP | 18.016.0225-0 | CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",COM GUARDA-CORPO EM VIDRO,EXCLUSIVE ESTE,FIXADO EM MONTANTES DE TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2" COM ACABAMENTO SUPERIOR EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAOObservacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m | 546.3 | 2024-03-01 | 2023-01-01 | INCC | 1095.738 | 1056.418 | 96.41% | 526.69
EMOP | 21.050.0045-0 | CHUMBADOR DE ACO INOXIDAVEL 304,TEC BOLT,TBM 12.100,COMPRIMENTO DE 96MM E DIAMETRO DE 1/2",COM ARRUELA LISA E DE PRESSAO E PORCA,TECNART OU SIMILAR.FORNECIMENTO | Un | 8.93 | 2024-03-01 | 2023-01-01 | INCC | 1095.738 | 1056.418 | 96.41% | 8.6
EMOP | 01.050.0232-0 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTEObservacao: 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | M2 | 174.76 | 2024-03-01 | 2023-01-01 | Consultoria, Supervisão e Projeto | 289.857 | 276.133 | 95.27% | 166.48
EMOP | 05.002.0065-0 | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | kg | 3.25 | 2024-03-01 | 2023-01-01 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) . | 470.724 | 467.534 | 99.32% | 3.22
EMOP | 05.026.0004-0 | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 1/2" Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m | 13.85 | 2024-03-01 | 2023-01-01 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) . | 470.724 | 467.534 | 99.32% | 13.75
TCPO | 3R 10 61 10 00 00 01 10 26 | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | m | 30.45 | 2024-05-01 | 2023-01-01 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) . | 471.476 | 467.534 | 99.16% | 30.19
EMOP | 05.001.0160-0 | PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m2 | 3.09 | 2024-03-01 | 2023-01-01 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) . | 470.724 | 467.534 | 99.32% | 3.06
*Valores sem BDI

## PLANILHA
[7 empty] | DATA-BASE: | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | DATA | 2024-04-11 |  | (JAN) - 2023 | DER-ROD
|  |  |  | REV_01 | 2024-06-25 |  | (JAN) - 2023 | DER-EDIF
OBRA: |  | O.A.E. PONTE - 71,10 m |  |  |  |  | (JAN) - 2023 | SICRO
LOCAL: |  | PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES |  |  |  |  | (JAN) - 2023 | EMOP
[7 empty] | (JAN) - 2023 | SINAPI
ORÇAMENTISTA: |  | Luiz Araujo de Souza Junior - CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES |  | BDI: | 23.32% |  |  |  | NÃO IMPRIMIR
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | OBSERVAÇÕES | CUSTO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | Custo Unitário
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | COM - BDI | BDI | SEM - BDI | DER- 23,32%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 287701.6971
1.1 | 01.050.0232-0 | EMOP | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTEObservacao: 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | M2 | 803.43 |  | 205.2978 | 164942.3741 | 205.2978 | 23.32% | 166.48
1.2 | COMP_06 |  | Inspeção das fundações da ponte | Und | 2 |  | 61379.6615 | 122759.3231 | 61379.6615 | 23.32% | 49773.9789
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 561941.8078
2.1 | 40167 | DER-ROD | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | m² | 682.5 |  | 0.86998 | 593.7594 | 0.86998 | 23.32% | 0.70548 | 0.87
2.2 | 42201 | DER-ROD | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | m² | 682.5 |  | 8.9098 | 6080.9156 | 8.9098 | 23.32% | 7.2251 | 8.91
2.3 | 41578 | DER-ROD | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 16 |  | 1219.598 | 19513.5684 | 1219.598 | 23.32% | 988.9961 | 1219.63
2.4 | 41579 | DER-ROD | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 32 |  | 819.1285 | 26212.1128 | 819.1285 | 23.32% | 664.2475 | 819.15
2.5 | 41455 | DER-ROD | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Mes | 16 |  | 2199.3523 | 35189.6374 | 2199.3523 | 23.32% | 1783.4982 | 2199.41
2.6 | 41454 | DER-ROD | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 16 |  | 916.646 | 14666.3355 | 916.646 | 23.32% | 743.3263 | 916.67
2.7 | 41580 | DER-ROD | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 16 |  | 1145.61 | 18329.7594 | 1145.61 | 23.32% | 928.9977 | 1145.64
2.8 | 41531 | DER-ROD | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 215 |  | 760.0601 | 163412.9156 | 760.0601 | 23.32% | 616.3477 | 760.08
2.9 | 41528 | DER-ROD | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m² | 70 |  | 384.3999 | 26907.9945 | 384.3999 | 23.32% | 311.7175 | 384.41
2.10 | 20709 | DER-EDF | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m² | 105 |  | 384.403 | 40362.3177 | 384.403 | 23.32% | 311.72
2.11 | 41501 | DER-ROD | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 125 |  | 65.5883 | 8198.535 | 65.5883 | 23.32% | 53.1868 | 65.59
2.12 | 41499 | DER-ROD | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 125 |  | 476.1475 | 59518.4395 | 476.1475 | 23.32% | 386.1174 | 476.16
2.13 | 41503 | DER-ROD | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 125 |  | 608.884 | 76110.5045 | 608.884 | 23.32% | 493.7561 | 608.9
2.14 | 41527 | DER-ROD | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | UND | 2 |  | 3475.8489 | 6951.6977 | 3475.8489 | 23.32% | 2818.6344 | 3475.94
2.15 | 41555 | DER-ROD | Sistema separador de água e óleo | UND | 1 |  | 8110.8273 | 8110.8273 | 8110.8273 | 23.32% | 6577.23 | 8111.04
2.16 | 41557 | DER-ROD | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 30 |  | 230.244 | 6907.3189 | 230.244 | 23.32% | 186.7094 | 230.25
2.17 | 40899 | DER-ROD | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | m | 400 |  | 25.7593 | 10303.7299 | 25.7593 | 23.32% | 20.8887 | 25.76
2.18 | 41500 | DER-ROD | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 38 |  | 298.5822 | 11346.1225 | 298.5822 | 23.32% | 242.1262 | 298.59
2.19 | 41556 | DER-ROD | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | m³ | 52.5 |  | 83.0078 | 4357.9107 | 83.0078 | 23.32% | 67.3127 | 83.01
2.20 | 41496 | DER-ROD | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | Ud | 10 |  | 1886.7405 | 18867.4053 | 1886.7405 | 23.32% | 1529.9951 | 1886.79
3 |  |  | SUPERESTRUTURA PONTE OAE |  |  |  |  | 3752069.1756
3.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DA PASSARELA/RECUPERAÇÃO DAS ARMADURAS REMANESCENTES |  |  |  |  | 319130.0154 |  | 23.32%
3.1.1 | 05.002.0065-0 | EMOP | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | kg | 42173.1765 |  | 3.9708 | 167461.2447 | 3.9708 | 23.32% | 3.22
3.1.2 | 1600438 | SICRO | Demolição de concreto armado | m³ | 37.658 |  | 742.6629 | 27967.1697 | 742.6629 | 23.32% | 602.24
3.1.3 | 05.026.0004-0 | EMOP | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 1/2" Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m | 199.08 |  | 16.9561 | 3375.6115 | 16.9561 | 23.32% | 13.75
3.1.4 | 3R 10 61 10 00 00 01 10 26 | TCPO | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | m | 313.656 |  | 37.2293 | 11677.2033 | 37.2293 | 23.32% | 30.19
3.1.5 | 40806 | DER-EDF | Limpeza de aço com lixamento e escovação com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m² | 72.6852 |  | 29.3247 | 2131.4737 | 29.3247 | 23.32% | 23.78
3.1.6 | 41201 | DER-ROD | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5 cm) | m² | 72.6852 |  | 453.1481 | 32937.1617 | 453.1481 | 23.32% | 367.4668 | 453.16
3.1.7 | 40563 | DER-ROD | Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavação | und | 4 |  | 6246.2562 | 24985.0249 | 6246.2562 | 23.32% | 5065.2125 | 6246.42
3.1.8 | 41546 | DER-ROD | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 120 |  | 404.9594 | 48595.1259 | 404.9594 | 23.32% | 328.3896 | 404.97
3.2 |  |  | RETIRADA DO ASFALTO E SOLO/INSERÇÃO DOS PERFIS E TAMPONAMENTO COM PÓ DE BRITA |  |  |  |  | 704437.8832 |  | 23.32%
3.2.1 | 4915668 | SICRO | Remoção manual de revestimento asfáltico | m³ | 40.3095 |  | 427.0953 | 17215.9976 | 427.0953 | 23.32% | 346.34
3.2.2 | 40106 | DER-ROD | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | m³ | 1084.275 |  | 17.9395 | 19451.3835 | 17.9395 | 23.32% | 14.5475 | 17.94
3.2.3 | 100763 | SINAPI | Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação | kg | 24198.29 |  | 24.1824 | 585173.1632 | 24.1824 | 23.32% | 19.61
3.2.4 | 1416257 | SICRO | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm | m | 81.84 |  | 232.3535 | 19015.8065 | 232.3535 | 23.32% | 188.42
3.2.5 | 3807865 | SICRO | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação | und | 248 |  | 42.6923 | 10587.6816 | 42.6923 | 23.32% | 34.62
3.2.6 | 2407972 | SICRO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 21.0254 |  | 74.8286 | 1573.3045 | 74.8286 | 23.32% | 60.68
3.2.7 | 41556 | DER-ROD | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | m³ | 34.038 |  | 83.0078 | 2825.4203 | 83.0078 | 23.32% | 67.3127 | 83.01
3.2.8 | 41546 | DER-ROD | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 120 |  | 404.9594 | 48595.1259 | 404.9594 | 23.32% | 328.3896 | 404.97
3.3 |  |  | EXECUÇÃO DA NOVA SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 2728501.2769 |  | 23.32%
3.3.1 | 40398 | DER-ROD | Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte | m² | 802.3 |  | 273.1628 | 219158.5451 | 273.1628 | 23.32% | 221.5131 | 273.17
3.3.2 | 40323 | DER-ROD | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 294.26 |  | 141.2663 | 41569.0203 | 141.2663 | 23.32% | 114.5556 | 141.27
3.3.3 | 40376 | DER-ROD | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 23360 |  | 13.2997 | 310679.8545 | 13.2997 | 23.32% | 10.7849 | 13.3
3.3.4 | 108477 | DER-ROD | Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | m³ | 61.426 |  | 780.06 | 47915.9656 | 780.06 | 23.32% | 632.566 | 780.06
3.3.5 | COMP_02 |  | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiros) | m³ | 176.506 |  | 797.7485 | 140807.3961 | 797.7485 | 23.32% | 646.91
3.3.6 | 40381 | DER-ROD | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPa), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | m² | 802.3 |  | 35.9791 | 28865.9972 | 35.9791 | 23.32% | 29.1761 | 35.98
3.3.7 | 100394 | DER-ROD | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 79.0909 |  | 15.5496 | 1229.8314 | 15.5496 | 23.32% | 12.6095 | 15.55
3.3.8 | COMP_01 |  | Aplicação de graxa para as barras de transferência | und | 46 |  | 24.3336 | 1119.3458 | 24.3336 | 23.32% | 19.7326
3.3.9 | 307735 | SICRO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | m | 45.2 |  | 1114.5863 | 50379.2992 | 1114.5863 | 23.32% | 903.84
3.3.10 | 307084 | SICRO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 90.4 |  | 37.7103 | 3409.0082 | 37.7103 | 23.32% | 30.58
3.3.11 | 40637 | DER-ROD | Dreno de PVC D = 100 mm | und | 36 |  | 78.108 | 2811.8863 | 78.108 | 23.32% | 63.3393 | 78.11
3.3.12 | COMP_04 |  | Guarda-corpo com vidro laminado | m | 142 |  | 5081.8313 | 721620.0454 | 5081.8313 | 23.32% | 4120.9573
3.3.13 | COMP_03 |  | Execução do arcos centrais da ponte | und | 2 |  | 579467.5409 | 1158935.0818 | 579467.5409 | 23.32% | 469901.6652
4 |  |  | MESOESTRUTURA PONTE OAE |  |  |  |  | 184537.7848 |  | 23.32%
4.1 | 41027 | DER-ROD | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | m³ | 595.5 |  | 39.859 | 23736.0077 | 39.859 | 23.32% | 32.3224 | 39.86
4.2 | 41028 | DER-ROD | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | m² | 71.1 |  | 5.0299 | 357.6236 | 5.0299 | 23.32% | 4.0788 | 5.03
4.3 | 40637 | DER-ROD | Dreno de PVC D = 100 mm | und | 88.002 |  | 78.108 | 6873.656 | 78.108 | 23.32% | 63.3393 | 78.11
4.4 | 41401 | DER-ROD | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10 kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 88.002 |  | 7.0598 | 621.2778 | 7.0598 | 23.32% | 5.7249 | 7.06
4.5 | 40717 | DER-ROD | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 11.0002 |  | 157.6959 | 1734.6939 | 157.6959 | 23.32% | 127.8787 | 157.7
4.6 | 40802 | DER-EDF | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. Escarificada de 5 cm) | m² | 473.526 |  | 164.8622 | 78066.5313 | 164.8622 | 23.32% | 133.69
4.7 | 05.001.0160-0 | EMOP | PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m2 | 473.526 |  | 3.7735 | 1786.8471 | 3.7735 | 23.32% | 3.06
4.8 | 102069 | DER-ROD | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 1025.973 |  | 5.3499 | 5488.8116 | 5.3499 | 23.32% | 4.3383 | 5.35
4.9 | 2419790 | SICRO | Jateamento de chapa de aço com uso de granalhas de aço grau sa 2 1/2 | m² | 473.526 |  | 12.5413 | 5938.6388 | 12.5413 | 23.32% | 10.17
4.10 | 40808 | DER-EDF | Retirada de ferragem corroída | kg | 47.3526 |  | 5.8206 | 275.6182 | 5.8206 | 23.32% | 4.72
4.11 | 40376 | DER-ROD | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 71.0289 |  | 13.2997 | 944.6596 | 13.2997 | 23.32% | 10.7849 | 13.3
4.12 | 40338 | DER-ROD | Furação e fixação de barras de aço | Und | 14.2058 |  | 39.939 | 567.364 | 39.939 | 23.32% | 32.3873 | 39.94
4.13 | 41201 | DER-ROD | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5 cm) | m² | 47.3526 |  | 453.1481 | 21457.7416 | 453.1481 | 23.32% | 367.4668 | 453.16
4.14 | 3R 10 61 10 00 00 01 10 26 | TCPO | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | m | 23.6763 |  | 37.2293 | 881.4528 | 37.2293 | 23.32% | 30.19
4.15 | 41233 | DER-ROD | Injeção de epóxi em fissuras, inclusive preparo e montagem de bicos de injeção | kg | 23.6763 |  | 764.37 | 18097.4525 | 764.37 | 23.32% | 619.8427 | 764.39
4.16 | 40390 | DER-ROD | Pintura a cal em pontes (2 demãos) | m² | 3156.84 |  | 5.6099 | 17709.4081 | 5.6099 | 23.32% | 4.5491 | 5.61
5 |  |  | MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 44970.0786 |  | 23.32%
5.1 | COMP_05 |  | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn 160 mm | m | 7 |  | 29.9583 | 209.7083 | 29.9583 | 23.32% | 24.2938
5.2 | 41401 | DER-ROD | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10 kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 12 |  | 7.0598 | 84.7178 | 7.0598 | 23.32% | 5.7249 | 7.06
5.3 | 40636 | DER-ROD | Dreno de PVC D = 50 mm | m | 7.2 |  | 38.889 | 280.0007 | 38.889 | 23.32% | 31.5358 | 38.89
5.4 | 40717 | DER-ROD | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 2.1 |  | 157.6959 | 331.1613 | 157.6959 | 23.32% | 127.8787 | 157.7
5.5 | 40106 | DER-ROD | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | m³ | 147 |  | 17.9395 | 2637.1109 | 17.9395 | 23.32% | 14.5475 | 17.94
5.6 | 30211 | DER-EDF | Reaterro de valas, exclusive compactação | m³ | 147 |  | 8.7925 | 1292.4954 | 8.7925 | 23.32% | 7.13
5.7 | 40228 | DER-ROD | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 147 |  | 7.9998 | 1175.9692 | 7.9998 | 23.32% | 6.4872 | 8
5.8 | 40231 | DER-EDF | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5%de perdas já incluído no custo) | m² | 1.05 |  | 830.896 | 872.4408 | 830.896 | 23.32% | 673.79
5.9 | 108477 | DER-ROD | Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | m³ | 20.3 |  | 780.06 | 15835.218 | 780.06 | 23.32% | 632.566 | 780.06
5.10 | 40376 | DER-ROD | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 359.0909 |  | 13.2997 | 4775.7839 | 13.2997 | 23.32% | 10.7849 | 13.3
5.11 | 40238 | DER-EDF | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte,montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 111 |  | 98.8754 | 10975.1676 | 98.8754 | 23.32% | 80.18
5.12 | 100203 | DER-EDF | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 114.5 |  | 55.7515 | 6383.5479 | 55.7515 | 23.32% | 45.21
5.13 | 41221 | DER-ROD | Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação | m² | 21 |  | 5.5599 | 116.7569 | 5.5599 | 23.32% | 4.5086 | 5.56
6 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 108293.0807 |  | 23.32%
6.1 |  |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  |  | 38768.9035 |  | 23.32%
6.1.1 | 42047 | DER-ROD | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | und | 6 |  | 56.5985 | 339.5911 | 56.5985 | 23.32% | 45.8969 | 56.6
6.1.2 | 40937 | DER-ROD | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² | 32 |  | 785.4894 | 25135.661 | 785.4894 | 23.32% | 636.9689 | 785.51
6.1.3 | 41359 | DER-ROD | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 200 |  | 30.4292 | 6085.8404 | 30.4292 | 23.32% | 24.6756 | 30.43
6.1.4 | 41202 | DER-ROD | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | m | 200 |  | 36.0391 | 7207.811 | 36.0391 | 23.32% | 29.2248 | 36.04
6.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DEFINITIVA |  |  |  |  | 69524.1772 |  | 23.32%
6.2.1 | 40926 | DER-ROD | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² | m² | 140 |  | 29.6792 | 4155.0911 | 29.6792 | 23.32% | 24.0675 | 29.68
6.2.2 | 42524 | DER-ROD | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | m² | 160 |  | 105.2072 | 16833.1587 | 105.2072 | 23.32% | 85.3146 | 105.21
6.2.3 | 40936 | DER-ROD | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | m² | 40 |  | 983.7542 | 39350.1683 | 983.7542 | 23.32% | 797.7457 | 983.78
6.2.4 | 40935 | DER-ROD | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação | und | 100 |  | 91.8576 | 9185.7592 | 91.8576 | 23.32% | 74.4891 | 91.86
7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 345272.0024
7.1 |  |  | Administração local, inclusive vigilância | UND | 1 | 6.99% | 6.99% | 345272.0024
TOTAL GERAL | [7 empty] | 5284785.627
[7 empty] | 6.99% | 369406.5153
4939513.6247
[7 empty] | 6.99% | 345272.0024

## MEMÓRIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CALCULO
OBRA: | O.A.E. PONTE - 71,10 m
LOCAL: | PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES
ORÇAMENTISTA: | Luiz Araujo de Souza Junior - CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | REFER. | QUANT. | Kg | COMP (m) | LARG (m) | ALTURA (m) | ESPESSURA (m) | L/M | SC | PER. | MÊS | H | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | FATOR | SUB-TOTAL | UNIDADE | TOTAL |  | OBSERVAÇÕES GERAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTEObservacao: 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | [16 empty] | M2 | 803.43 | 803.43
| Ponte |  |  |  | 71.1 | 11.3 | [7 empty] | 803.43 |  |  | 803.43
1.2 | Inspeção das fundações da ponte | [16 empty] | Und | 2 | 2
|  |  | 2 | [13 empty] | 2
2 | CANTEIRO DE OBRA
2.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | [16 empty] | m² | 682.5 | 682.5
| Limpeza do canteiro |  |  |  | 30 | 35 | [7 empty] | 682.5 |  |  | 682.5 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
2.2 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | [16 empty] | m² | 682.5 | 682.5
| Plantação por conta das retiradas iniciais |  |  |  | 30 | 35 | [7 empty] | 682.5 |  |  | 682.5 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
8 HORAS POR DIA 21 DIAS NO MÊS OS 12 MESES DE OBRA
2.3 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | [16 empty] | Mes | 32 | 32
| Escritório | [10 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
| Seção Técnica | [10 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
2.4 | Aluguel de container para almoxarifado | [16 empty] | Mes | 16 | 16
| Almoxarifado | [10 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
2.5 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | [16 empty] | Mes | 16 | 16
| Refeitorio e Cozinha | [10 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
2.6 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | [16 empty] | Mes | 16 | 16
| Vestiario | [10 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
2.7 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | [16 empty] | Mes | 16 | 16
| Banheiro | [10 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
2.8 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | [16 empty] | m² | 215 | 215
| Deposito de cimento | [12 empty] | 100 |  |  | 100
| Alojamento | [12 empty] | 60 |  |  | 60
| Oficina | [12 empty] | 10 |  |  | 10
| Ambulatório | [12 empty] | 15 |  |  | 15
| Equipe Topográfica | [12 empty] | 10 |  |  | 10
| Área de recreação | [12 empty] | 20 |  |  | 20
2.9 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | [16 empty] | m² | 70 | 70
| Carpintaria | [12 empty] | 60 |  |  | 60
| Guarita |  | 2 | [10 empty] | 5 |  |  | 10
2.10 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | [16 empty] | m² | 110 | 110
| Central de armaduras | [12 empty] | 110 |  |  | 110
2.11 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | [16 empty] | m | 200 | 200
| Rede de água |  |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200
2.12 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | [16 empty] | m | 200 | 200
| Rede de esgoto |  |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200
2.13 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | [16 empty] | m | 200 | 200
[6 empty] | 200 | [10 empty] | 200
2.14 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | [16 empty] | UND | 2 | 2
| Reservatório |  | 2 | [13 empty] | 2
2.15 | Sistema separador de água e óleo | [16 empty] | UND | 1 | 1
|  |  | 1 | [13 empty] | 1
2.16 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | [16 empty] | m | 30 | 30
[5 empty] | 30 | [11 empty] | 30
2.17 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | [16 empty] | m | 400 | 400
[11 empty] | 400 | [5 empty] | 400
2.18 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | [16 empty] | m² | 38 | 38
| Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES |  | 2 |  | 6 | 3 |  |  |  | 18 |  |  |  | 36 |  |  | 36
| Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 1,0 m, legislação ambiental |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
2.19 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | [16 empty] | m³ | 52.5 | 52.5
| pó de pedra para o canteiro |  |  |  | 30 | 35 |  | 0.05 | [6 empty] | 52.5 |  | 52.5
2.20 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | [16 empty] | Ud | 10 | 10
|  |  | 10 | [13 empty] | 10
3 | SUPERESTRUTURA PONTE OAE
2.1 | DEMOLIÇÃO DA PASSARELA/RECUPERAÇÃO DAS ARMADURAS REMANESCENTES
3.1.1 | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | [16 empty] | kg | 42173.1765 | 42173.1765
| Tubos horizontais (guarda-corpo) |  | 5 |  | 142.2 |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.0007065 | 0.10046 | 7800 | 3918.1077 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Tubos verticais (guarda-corpo) |  | 96 |  |  |  | 1.5 | 0.05 | [5 empty] | 0.0007065 | 0.10174 | 7800 | 793.5408
| Chapa de aço (Passarela) |  |  |  | 142.2 | 1.5 |  | 0.02 | [6 empty] | 4.266 | 7800 | 33274.8
| Perfil "I" horizontal |  | 142 |  |  | 1.5 | [7 empty] | 0.0014 |  | 7800 | 2325.96
| Perfil "I" vertical |  | 142 |  |  | 1.2 | [7 empty] | 0.0014 |  | 7800 | 1860.768
3.1.2 | Demolição de concreto armado | [16 empty] | m³ | 37.658 | 37.658
| Bordas a serem demolidas |  | 2 |  | 71.1 | 0.55 | 0.25 | [6 empty] | 0.1375 | 9.7762 | 1.2 | 23.463 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Aberturas nas laterais para passagem dos perfis |  | 62 |  |  | 0.2 | 0.46 | 0.2 | [6 empty] | 0.0184 | 1.2 | 1.369
| Demolição para implementação dos consoles |  | 2 |  |  | 6.1 | 0.6 | 0.5 | [6 empty] | 1.83 | 1.2 | 4.392
| Muro |  | 2 |  | 5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1.25 | 1.3 | 3.25
| retirada de caixa existente |  | 4 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.15 | [6 empty] | 1.296 |  | 5.184
3.1.3 | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 1/2" Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | [16 empty] | m | 199.08 | 199.08
| Corte da passarela |  | 2 |  | 71.1 | [10 empty] | 1.4 | 199.08 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
3.1.4 | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | [16 empty] | m | 313.656 | 313.656
| Bordas da ponte |  | 2 |  | 71.1 | [10 empty] | 1.4 | 199.08 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Aberturas nas laterais |  | 62 | [7 empty] | 1.32 |  |  |  |  | 1.4 | 114.576
3.1.5 | Limpeza de aço com lixamento e escovação com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | [16 empty] | m² | 72.6852 | 72.6852
| Área interna da perfuração para passagem dos perfis |  | 62 | [10 empty] | 0.264 |  | 1.4 | 22.9152 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Lateral da ponte onde houve demolição da borda |  |  |  | 142.2 |  | 0.25 | [6 empty] | 35.55 |  | 1.4 | 49.77
3.1.6 | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5 cm) | [16 empty] | m² | 72.6852 | 72.6852
| Área interna da perfuração para passagem dos perfis |  | 62 | [10 empty] | 0.264 |  | 1.4 | 22.9152 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Lateral da ponte onde houve demolição da borda |  |  |  | 142.2 |  | 0.25 | [6 empty] | 35.55 |  | 1.4 | 49.77
3.1.7 | Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavação | [16 empty] | kg | 4 | 4
| nova caixa a ser executada em local novo |  | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
3.1.8 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | [16 empty] | m³ | 0 | 0
nova caixa a ser executada em local novo
3.2 | RETIRADA DO ASFALTO E SOLO/INSERÇÃO DOS PERFIS E TAMPONAMENTO COM PÓ DE BRITA
3.2.1 | Remoção manual de revestimento asfáltico | [16 empty] | m³ | 40.3095 | 40.3095
| Asfalto da ponte |  | 1 |  | 71 | 6.1 |  | 0.07 | [6 empty] | 30.317 | 1.1 | 33.3487 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Asfalto da região da laje de transição |  | 2 |  | 4 | 11.3 |  | 0.07 | [6 empty] | 6.328 | 1.1 | 6.9608
3.2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | [16 empty] | m³ | 1084.275 | 1084.275
| Volume de solo na parte interna da estrurura existente |  |  |  |  | 6.1 | [7 empty] | 177.75 | 1084.275 |  | 1084.275 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
3.2.3 | Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação | [16 empty] | kg | 24198.29 | 24198.29
| Perfil W 460 x 68 |  | 31 | 23820.4 | 11.3 | [10 empty] | 68 | 23820.4
| Cantoneira para fixação dos perfis |  | 124 | 377.89 | 0.25 | [10 empty] | 12.19 | 377.89
3.2.4 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm | [16 empty] | m | 81.84 | 81.84
| Solda para fixar os perfis nas cantoneiras |  | 124 |  | 0.1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.45 | [5 empty] | 55.8
| Solda dos pinas nos perfis |  | 868 | [7 empty] | 0.03 | [5 empty] | 26.04
3.2.5 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação | [16 empty] | und | 248 | 248
| Parafusos para fixação da cantoneira na estrutura existente |  | 248 | [13 empty] | 248
3.2.6 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | [16 empty] | kg | 21.0254 | 21.0254
| Epóxi para fixação dos parafusos |  | 248 | [11 empty] | 4.71e-05 | 1800 | 21.0254
3.2.7 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | [16 empty] | m³ | 34.038 | 34.038
| Pó de pedra para preenchimento dos vazios |  | 31 |  | 0.2 | 6.1 | 0.75 | [7 empty] | 28.365 | 1.2 | 34.038 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
3.2.8 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | [16 empty] | h | 120 | 120
[13 empty] | 120 |  |  |  | 120
3.3 | EXECUÇÃO DA NOVA SUPERESTRUTURA
3.3.1 | Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte | [16 empty] | m² | 802.3 | 802.3
| Pré-laje do tabuleiro 01 |  | 1 |  | 21 | 11.3 | [7 empty] | 237.3 |  |  | 237.3 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Pré-laje do tabuleiro 02 e 03 |  | 2 |  | 25 | 11.3 | [7 empty] | 282.5 |  |  | 565
3.3.2 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | [16 empty] | m² | 294.26 | 294.26
| Tabuleiro 01 |  | 1 |  | 21 | 11.3 |  | 0.22 | [5 empty] | 14.212 |  |  | 14.212
| Tabuleiro 02 e 03 |  | 2 |  | 25 | 11.3 |  | 0.22 | [5 empty] | 26.972 |  |  | 26.972
| Laje de transição |  | 2 |  | 4 | 11.3 |  | 0.22 | [5 empty] | 8.492 |  |  | 8.492
| Barreira de proteção |  | 2 |  | 71.1 |  | 0.86 | [6 empty] | 122.292 |  |  | 244.584
3.3.3 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | [16 empty] | kg | 23360 | 23360
| Tabuleiro | Folha 11 |  | 20865 | [11 empty] | 1.1 | 18968.1818
| Laje de transição | Folha 13 |  | 1908 | [11 empty] | 1.1 | 1734.5455
| Pinos de ligação | Folha 02 |  | 198 | [11 empty] | 1.1 | 180
| Console | Folha 04 |  | 610 | [11 empty] | 1.1 | 554.5455
| Barreira de proteção | Folha 12 |  | 2115 | [11 empty] | 1.1 | 1922.7273
3.3.4 | Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | [16 empty] | m³ | 61.426 | 61.426
| Laje de transição |  | 2 |  | 11.6 | 4 |  | 0.22 | [6 empty] | 20.416 |  | 20.416
| Console |  | 2 |  |  | 7.8 | [7 empty] | 0.35 | 2.73 |  | 5.46
| Barreira de proteção |  | 2 |  | 71.1 | [8 empty] | 0.25 | 17.775 |  | 35.55
3.3.5 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiros) | [16 empty] | m³ | 176.506 | 176.506
| Tabuleiro 01 |  | 1 |  | 21 | 11.3 |  | 0.22 | [6 empty] | 52.206 |  | 52.206
| Tabuleiro 02 e 03 |  | 2 |  | 25 | 11.3 |  | 0.22 | [6 empty] | 124.3 |  | 124.3
3.3.6 | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPa), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | [16 empty] | m² | 802.3 | 802.3
| Tabuleiro 01 |  | 1 |  | 21 | 11.3 | [7 empty] | 237.3 |  |  | 237.3
| Tabuleiro 02 e 03 |  | 2 |  | 25 | 11.3 | [7 empty] | 565 |  |  | 565
3.3.7 | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | [16 empty] | kg | 79.0909 | 79.0909
| Barras de transferência | Folha 12 | 46 | 87 | [11 empty] | 1.1 | 79.0909
3.3.8 | Aplicação de graxa para as barras de transferência | [16 empty] | und | 46 | 46
| Barras de transferência | [15 empty] | 46
3.3.9 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | [16 empty] | m | 45.2 | 45.2
| Junta de dilatação |  | 4 |  |  | 11.3 | [10 empty] | 45.2
3.3.10 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | [16 empty] | m | 90.4 | 90.4
| Lábios poliméricos |  | 8 |  |  | 11.3 | [10 empty] | 90.4
3.3.11 | Dreno de PVC D = 100 mm | [16 empty] | und | 36 | 36
| Drenos do tabuleiro |  |  |  | 142 | [10 empty] | 4 | 36 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
3.3.12 | Guarda-corpo com vidro laminado | [16 empty] | m | 142 | 142
| Guarda-corpo do tabuleiro |  |  |  | 142 | [11 empty] | 142
3.3.13 | Execução do arcos centrais da ponte | [16 empty] | und | 2 | 2
| execução dos arcos centrais |  | 2 | [13 empty] | 2
4 | MESOESTRUTURA PONTE OAE
4.1 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | [16 empty] | m³ | 595.5 | 595.5
| Vão de 21 metros |  | 1 |  | 21 | 1.5 | 7 | [7 empty] | 220.5 |  | 220.5
| Vão de 25 metros |  | 2 |  | 25 | 1.5 | 5 | [7 empty] | 187.5 |  | 375
4.2 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | [16 empty] | m² | 71.1 | 71.1
| plataforma para trabalho |  |  |  | 71.1 | 1 | [7 empty] | 71.1 |  |  | 71.1
4.3 | Dreno de PVC D = 100 mm | [16 empty] | und | 88.002 | 88.002
| Dreno na parte interna (1 a cada 5 m²) | [12 empty] | 433.71 |  |  | 86.742
4.4 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10 kN/m, fornecimento e aplicação | [16 empty] | m² | 88.002 | 88.002
|  |  | 88.002 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 88.002
4.5 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | [16 empty] | m³ | 11.0002 | 11.0002
|  |  | 88.002 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 0.125 |  | 11.0002
4.6 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. Escarificada de 5 cm) | [16 empty] | m² | 473.526 | 473.526
| Remoção cuidadosa do concreto afetado na parte interna | [12 empty] | 789.21 |  |  | 236.763
| Remoção cuidadosa do concreto afetado na parte externa | [12 empty] | 789.21 |  |  | 236.763
4.7 | PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | [16 empty] | m2 | 473.526 | 473.526
| Realização de percursão na parte interna | [12 empty] | 789.21 |  |  | 236.763 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Realização de percursão na parte externa | [12 empty] | 789.21 |  |  | 236.763
4.8 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | [16 empty] | m² | 1025.973 | 1025.973
| Hidrojateamento na parte interna | [12 empty] | 789.21 |  |  | 789.21 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Hidrojateamento na parte externa | [12 empty] | 789.21 |  |  | 236.763
4.9 | Jateamento de chapa de aço com uso de granalhas de aço grau sa 2 1/2 | [16 empty] | m² | 473.526 | 473.526
| Limpeza do aço na parte interna | [12 empty] | 789.21 |  |  | 236.763
| Limpeza do aço na parte externa | [12 empty] | 789.21 |  |  | 236.763
4.10 | Retirada de ferragem corroída | [16 empty] | kg | 47.3526 | 47.3526
| Retirada de ferro corroida da parte interna (1kg a cada 10m²) | [12 empty] | 236.763 |  |  | 23.6763
| Retirada de ferro corroida da parte externa(1kg a cada 10m²) | [12 empty] | 236.763 |  |  | 23.6763
4.11 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | [16 empty] | kg | 71.0289 | 71.0289
| Aço para recuperação |  |  | 47.3526 | [12 empty] | 71.0289
4.12 | Furação e fixação de barras de aço | [16 empty] | Und | 14.2058 | 14.2058
| Furação e fixação de barras de aço (1 und a cada 5 kg) | [15 empty] | 14.2058
4.13 | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5 cm) | [16 empty] | m² | 473.526 | 473.526
| Recuperação estrutural arg. Polimerica na parte interna | [12 empty] | 789.21 |  |  | 236.763
| Recuperação estrutural arg. Polimerica na parte externo | [12 empty] | 789.21 |  |  | 236.763
4.14 | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | [16 empty] | m | 47.3526 | 47.3526
| Corte com disco na parte interna (1 metro a cada 10 m²) | [12 empty] | 236.763 |  |  | 23.6763
| Corte com disco na parte externa (1 metro a cada 10 m²) | [12 empty] | 236.763 |  |  | 23.6763
4.15 | Injeção de epóxi em fissuras, inclusive preparo e montagem de bicos de injeção | [16 empty] | kg | 23.6763 | 23.6763
|  |  |  | 0.5 | 47.3526 | [11 empty] | 23.6763 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.16 | Pintura a cal em pontes (2 demãos) | [16 empty] | m² | 3156.84 | 3156.84
[14 empty] | 789.21 |  |  | 1578.42
[14 empty] | 789.21 |  |  | 1578.42
5 | MURO DE CONTENÇÃO
5.1 | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn 160 mm | [16 empty] | m | 7 | 7
|  | 1 |  |  | 7 | [11 empty] | 7
5.2 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10 kN/m, fornecimento e aplicação | [16 empty] | m² | 12 | 12
|  |  | 12 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 12
5.3 | Dreno de PVC D = 50 mm | [16 empty] | m | 7.2 | 7.2
|  |  | 12 |  | 0.6 | [11 empty] | 7.2
5.4 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | [16 empty] | m³ | 2.1 | 2.1
[5 empty] | 7 |  | 1.5 | 0.2 | [6 empty] | 2.1 |  | 2.1
5.5 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | [16 empty] | m³ | 147 | 147
|  |  | 2 |  | 7 | 3.5 | 3 | [7 empty] | 73.5 |  | 147
5.6 | Reaterro de valas, exclusive compactação | [16 empty] | m³ | 147 | 147
|  |  | 2 |  | 7 | 3.5 | 3 | [7 empty] | 73.5 |  | 147
5.7 | Compactação de aterros 100% PN | [16 empty] | m³ | 147 | 147
|  |  | 2 |  | 7 | 3.5 | 3 | [7 empty] | 73.5 |  | 147
5.8 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5%de perdas já incluído no custo) | [16 empty] | m² | 1.05 | 1.05
|  |  | 2 |  | 7 | 1.5 | 0.05 | [7 empty] | 0.525 |  | 1.05
5.9 | Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | [16 empty] | m³ | 20.3 | 20.3
|  |  | 2 |  | 7 | [8 empty] | 1.45 |  |  | 20.3
5.10 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | [16 empty] | kg | 359.0909 | 359.0909
|  | Folha 14 |  | 395 | [11 empty] | 1.1 | 359.0909
5.11 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte,montagem, escoramento e desfôrma) | [16 empty] | m² | 111 | 111
| Forma das laterais |  | 8 | [10 empty] | 1.45 |  |  | 11.6
| Forma da parte frontal |  | 2 |  |  | 7 | 3 | [6 empty] | 21 |  |  | 42
| Forma da parte posterior |  | 2 |  |  | 7 | 4.1 | [6 empty] | 28.7 |  |  | 57.4
5.12 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | [16 empty] | m² | 114.5 | 114.5
| Área das laterais |  | 8 | [10 empty] | 1.45 |  |  | 11.6
| Área da parte frontal |  | 2 |  |  | 7 | 3 | [6 empty] | 21 |  |  | 42
| Área da parte posterior |  | 2 |  |  | 7 | 4.1 | [6 empty] | 28.7 |  |  | 57.4
| Area superior |  | 2 |  | 7 | 0.25 | [7 empty] | 1.75 |  |  | 3.5
5.13 | Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação | [16 empty] | m² | 21 | 21
| Lona plastica |  | 2 |  | 7 | 1.5 | [10 empty] | 21
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
6.1.1 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | [16 empty] | und | 6 | 6
|  |  | 6 | [13 empty] | 6
6.1.2 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | [16 empty] | m² | 32 | 32
[14 empty] | 32 |  |  | 32
6.1.3 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | [16 empty] | m | 200 | 200
[5 empty] | 200 | [11 empty] | 200
6.1.4 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | [16 empty] | m | 200 | 200
[5 empty] | 200 | [11 empty] | 200
6.2 | SINALIZAÇÃO DEFINITIVA
6.2.1 | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² | [16 empty] | m² | 140 | 140
[14 empty] | 140 |  |  | 140
6.2.2 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | [16 empty] | m² | 160 | 160
[14 empty] | 160 |  |  | 160
6.2.3 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | [16 empty] | m² | 40 | 40
[14 empty] | 40 |  |  | 40
6.2.4 | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação | [16 empty] | und | 100 | 100
|  |  | 100 | [13 empty] | 100
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [15 empty] | V. C/ ENCARGOS
7.1 | Engenheiro Civil Pleno | 8 | [14 empty] | 16500.3 | 132002.4 | MÊS
| Engenheiro sênior | 8 | [14 empty] | 21091.38 | 168731.04 | MÊS
| Encarregado Geral | 2688 | [14 empty] | 22.51 | 60506.88 | h
| Almoxarife | 2688 | [14 empty] | 16.43 | 44163.84 | h
| Técnico de campo | 16 | [14 empty] | 3307.18 | 52914.88 | MÊS
| Vigia | 23040 | [14 empty] | 9.96 | 229478.4 | h
[17 empty] | TOTAL | 687797.44 | 687797.44

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | O.A.E. PONTE - 71,10 m
LOCAL: | PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES
ORÇAMENTISTA: | Luiz Araujo de Souza Junior - CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | PERÍODO (MESES) |  |  |  |  | PERÍODO (MESES) | [10 empty] | CONFERÊNCIA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 287701.6971 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 143850.8486 | 143850.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287701.6971 | Ok!
2 | CANTEIRO DE OBRA | Físico (%) | 561941.8078 | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 35121.363 | 35121.363 | 35121.363 | 35121.363 | 35121.363 | 35121.363 | 35121.363 | 35121.363 | 35121.363 | 35121.363 | 35121.363 | 35121.363 | 35121.363 | 35121.363 | 35121.363 | 35121.363 | 561941.8078 | Ok!
3 | SUPERESTRUTURA PONTE OAE | Físico (%) | 3752069.1756 | 0% | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 75041.3835 | 112562.0753 | 187603.4588 | 225124.1505 | 300165.534 | 375206.9176 | 375206.9176 | 375206.9176 | 300165.534 | 300165.534 | 300165.534 | 262644.8423 | 187603.4588 | 187603.4588 | 187603.4588 | 3752069.1756 | Ok!
4 | MESOESTRUTURA PONTE OAE | Físico (%) | 184537.7848 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 9226.8892 | 9226.8892 | 18453.7785 | 18453.7785 | 18453.7785 | 18453.7785 | 18453.7785 | 18453.7785 | 18453.7785 | 18453.7785 | 9226.8892 | 9226.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184537.7848 | Ok!
5 | MURO DE CONTENÇÃO | Físico (%) | 44970.0786 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 8994.0157 | 8994.0157 | 8994.0157 | 8994.0157 | 4497.0079 | 4497.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44970.0786 | Ok!
6 | SINALIZAÇÃO | Físico (%) | 108293.0807 | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 6768.3175 | 6768.3175 | 6768.3175 | 6768.3175 | 6768.3175 | 6768.3175 | 6768.3175 | 6768.3175 | 6768.3175 | 6768.3175 | 6768.3175 | 6768.3175 | 6768.3175 | 6768.3175 | 6768.3175 | 6768.3175 | 108293.0807 | Ok!
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico (%) | 345272.0024 | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 21579.5001 | 21579.5001 | 21579.5001 | 21579.5001 | 21579.5001 | 21579.5001 | 21579.5001 | 21579.5001 | 21579.5001 | 21579.5001 | 21579.5001 | 21579.5001 | 21579.5001 | 21579.5001 | 21579.5001 | 21579.5001 | 345272.0024 | Ok!
Total Parcial (%) |  |  | 5284785.627 | 4.268% | 5.688% | 3.85% | 5.27% | 5.895% | 7.315% | 8.65% | 8.65% | 8.65% | 7.23% | 7.055% | 7.055% | 6.171% | 4.751% | 4.751% | 4.751% |  |  | 100%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 4.268% | 5.688% | 3.85% | 5.27% | 5.895% | 7.315% | 8.65% | 8.65% | 8.65% | 7.23% | 7.055% | 7.055% | 6.171% | 4.751% | 4.751% | 4.751%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 225540.9342 | 300582.3177 | 203479.0502 | 278520.4337 | 311544.1176 | 386585.5011 | 457129.8767 | 457129.8767 | 457129.8767 | 382088.4932 | 372861.604 | 372861.604 | 326114.023 | 251072.6395 | 251072.6395 | 251072.6395
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 225540.9342 | 526123.2519 | 729602.3021 | 1008122.7358 | 1319666.8533 | 1706252.3544 | 2163382.2311 | 2620512.1078 | 3077641.9845 | 3459730.4777 | 3832592.0817 | 4205453.6857 | 4531567.7086 | 4782640.3481 | 5033712.9876 | 5284785.627

## BDI
Data-base:
Cálculo do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)
| O.A.E. PONTE - 71,10 m |  |  | 2023-01-01
PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES
1. METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO
Sem Desoneração
2. DADOS DO EMPREENDIMENTO
2.1. Tipologia
Recuperação estrutural
3. INCIDÊNCIAS SOBRE O CUSTO
| Administração central | 4.01 | %
| Riscos | 0.56 | %
| Seguros e Garantias Contratuais | 0.4 | %
| Encargos financeiros | 1.11 | %
| Total (A) | 6.08 | %
4. INCIDÊNCIAS SOBRE O PREÇO DE VENDA
| Despesas Tributárias | 7.65 | %
| ISS | 4 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| DESONERAÇÃO | 0 | %
| Lucro | 7.3 | %
| Total (B) | 14.95 | %
5. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = |  | 23.32%
( 1- I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

## CURVA ABC
CURVA ABC
O.A.E. PONTE - 71,10 m
PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES
Luiz Araujo de Souza Junior - CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | OBSERVAÇÕES | CUSTO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | %
3.3.13 | 40926 | DER-ROD | Execução do arcos centrais da ponte | m² | 140 | 0 | 29.6792 | 1158935.0818 | 24.03%
3.3.12 | #REF! | #REF! | Guarda-corpo com vidro laminado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 721620.0454 | 14.96%
3.2.3 | 41500 | DER-ROD | Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação | m² | 38 | 0 | 298.5822 | 585173.1632 | 12.13%
3.3.3 | 40935 | DER-ROD | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | und | 100 | 0 | 91.8576 | 310679.8545 | 6.441%
3.3.1 | 41555 | DER-ROD | Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte | UND | 1 | 0 | 8110.8273 | 219158.5451 | 4.544%
3.3.5 | 100203 | DER-EDF | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiros) | m² | 114.5 | 0 | 55.7515 | 140807.3961 | 2.919%
1.2 | 40376 | DER-ROD | Inspeção das fundações da ponte | kg | 23360 | 0 | 13.2997 | 122759.3231 | 2.545%
2.8 | 307735 | SICRO | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m | 45.2 | 0 | 1114.5863 | 163412.9156 | 3.388%
3.1.1 | 40381 | DER-ROD | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m² | 802.3 | 0 | 35.9791 | 167461.2447 | 3.472%
1.1 | COMP_04 | 0 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTEObservacao: 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m | 142 | 0 | 5081.8313 | 164942.3741 | 3.42%
2.13 | 41455 | DER-ROD | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | Mes | 16 | 0 | 2199.3523 | 76110.5045 | 1.578%
2.12 | 41578 | DER-ROD | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | Mes | 16 | 0 | 1219.598 | 59518.4395 | 1.234%
4.6 | 40106 | DER-ROD | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. Escarificada de 5 cm) | m³ | 147 | 0 | 17.9395 | 78066.5313 | 1.618%
3.3.9 | 2419790 | SICRO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | m² | 473.526 | 0 | 12.5413 | 50379.2992 | 1.044%
3.3.2 | 40390 | DER-ROD | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 3156.84 | 0 | 5.6099 | 41569.0203 | 0.8618%
6.2.3 |  |  | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira |  |  |  |  | 39350.1683 | 0.8158%
2.3 | 05.002.0065-0 | EMOP | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | kg | 42173.1765 | 0 | 3.9708 | 19513.5684 | 0.4046%
2.10 | 41499 | DER-ROD | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m | 125 | 0 | 476.1475 | 40362.3177 | 0.8368%
3.3.4 | 41527 | DER-ROD | Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | UND | 2 | 0 | 3475.8489 | 47915.9656 | 0.9934%
2.5 | 40802 | DER-EDF | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | m² | 473.526 | 0 | 164.8622 | 35189.6374 | 0.7296%
3.1.6 | 41233 | DER-ROD | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5 cm) | kg | 23.6763 | 0 | 764.37 | 32937.1617 | 0.6829%
3.3.6 | 41557 | DER-ROD | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPa), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | m | 30 | 0 | 230.244 | 28865.9972 | 0.5985%
2.9 | COMP_02 | 0 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m³ | 176.506 | 0 | 797.7485 | 26907.9945 | 0.5579%
3.1.2 | 41201 | DER-ROD | Demolição de concreto armado | m² | 47.3526 | 0 | 453.1481 | 27967.1697 | 0.5798%
6.1.2 |  |  | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético |  |  |  |  | 25135.661 | 0.5211%
3.1.7 | 40106 | DER-ROD | Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavação | m³ | 1084.275 | 0 | 17.9395 | 24985.0249 | 0.518%
4.1 | 42201 | DER-ROD | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | m² | 682.5 | 0 | 8.9098 | 23736.0077 | 0.4921%
3.2.4 | 40238 | DER-EDF | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm | m² | 111 | 0 | 98.8754 | 19015.8065 | 0.3942%
4.13 | 40376 | DER-ROD | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5 cm) | kg | 71.0289 | 0 | 13.2997 | 21457.7416 | 0.4449%
3.2.2 | 4915668 | SICRO | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | m³ | 40.3095 | 0 | 427.0953 | 19451.3835 | 0.4033%
2.7 | 0 | 0 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 18329.7594 | 0.38%
4.15 | 41401 | DER-ROD | Injeção de epóxi em fissuras, inclusive preparo e montagem de bicos de injeção | m² | 88.002 | 0 | 7.0598 | 18097.4525 | 0.3752%
4.16 | COMP_01 | 0 | Pintura a cal em pontes (2 demãos) | und | 46 | 0 | 24.3336 | 17709.4081 | 0.3672%
6.2.2 |  |  | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) |  |  |  |  | 16833.1587 | 0.349%
2.6 | 41528 | DER-ROD | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | m² | 70 | 0 | 384.3999 | 14666.3355 | 0.3041%
3.2.1 | 41454 | DER-ROD | Remoção manual de revestimento asfáltico | Mes | 16 | 0 | 916.646 | 17215.9976 | 0.3569%
2.11 | 20709 | DER-EDF | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m² | 105 | 0 | 384.403 | 8198.535 | 0.17%
2.4 | 41503 | DER-ROD | Aluguel de container para almoxarifado | m | 125 | 0 | 608.884 | 26212.1128 | 0.5434%
5.9 | 42047 | DER-ROD | Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | und | 6 | 0 | 56.5985 | 15835.218 | 0.3283%
5.11 | 41401 | DER-ROD | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte,montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 12 | 0 | 7.0598 | 10975.1676 | 0.2275%
2.18 | 41027 | DER-ROD | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m³ | 595.5 | 0 | 39.859 | 11346.1225 | 0.2352%
2.17 | 40323 | DER-ROD | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | m² | 294.26 | 0 | 141.2663 | 10303.7299 | 0.2136%
6.2.4 |  |  | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação |  |  |  |  | 9185.7592 | 0.1904%
3.2.5 | 108477 | DER-ROD | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação | m³ | 20.3 | 0 | 780.06 | 10587.6816 | 0.2195%
2.15 | 108477 | DER-ROD | Sistema separador de água e óleo | m³ | 61.426 | 0 | 780.06 | 8110.8273 | 0.1682%
6.1.4 |  |  | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação |  |  |  |  | 7207.811 | 0.1494%
2.14 | 40936 | DER-ROD | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | m² | 40 | 0 | 983.7542 | 6951.6977 | 0.1441%
2.16 | 41201 | DER-ROD | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m² | 72.6852 | 0 | 453.1481 | 6907.3189 | 0.1432%
4.3 | 307084 | SICRO | Dreno de PVC D = 100 mm | m | 90.4 | 0 | 37.7103 | 6873.656 | 0.1425%
5.12 | 41221 | DER-ROD | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 21 | 0 | 5.5599 | 6383.5479 | 0.1323%
3.1.4 | 42524 | DER-ROD | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | m² | 160 | 0 | 105.2072 | 11677.2033 | 0.2421%
6.1.3 |  |  | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras |  |  |  |  | 6085.8404 | 0.1262%
2.2 | 41531 | DER-ROD | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | m² | 215 | 0 | 760.0601 | 6080.9156 | 0.1261%
4.9 | 100394 | DER-ROD | Jateamento de chapa de aço com uso de granalhas de aço grau sa 2 1/2 | kg | 79.0909 | 0 | 15.5496 | 5938.6388 | 0.1231%
4.8 | 40806 | DER-EDF | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 72.6852 | 0 | 29.3247 | 5488.8116 | 0.1138%
5.10 | COMP_05 | 0 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | m | 7 | 0 | 29.9583 | 4775.7839 | 0.09901%
2.19 | 1600438 | SICRO | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | m³ | 37.658 | 0 | 742.6629 | 4357.9107 | 0.09035%
6.2.1 |  |  | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² |  |  |  |  | 4155.0911 | 0.08614%
3.3.10 | 3R 10 61 10 00 00 01 10 26 | TCPO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 313.656 | 0 | 37.2293 | 3409.0082 | 0.07068%
3.1.3 | 41580 | DER-ROD | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 1/2" Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | Mes | 16 | 0 | 1145.61 | 3375.6115 | 0.06998%
3.2.7 | 3807865 | SICRO | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | und | 248 | 0 | 42.6923 | 2825.4203 | 0.05858%
3.3.11 | 102069 | DER-ROD | Dreno de PVC D = 100 mm | m² | 1025.973 | 0 | 5.3499 | 2811.8863 | 0.0583%
5.5 | 41028 | DER-ROD | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | m² | 71.1 | 0 | 5.0299 | 2637.1109 | 0.05467%
3.1.5 | 1416257 | SICRO | Limpeza de aço com lixamento e escovação com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m | 81.84 | 0 | 232.3535 | 2131.4737 | 0.04419%
4.5 | 40637 | DER-ROD | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | und | 36 | 0 | 78.108 | 1734.6939 | 0.03596%
3.2.6 | 41501 | DER-ROD | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | m | 125 | 0 | 65.5883 | 1573.3045 | 0.03262%
4.7 | 41556 | DER-ROD | PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m³ | 34.038 | 0 | 83.0078 | 1786.8471 | 0.03704%
5.6 | 40636 | DER-ROD | Reaterro de valas, exclusive compactação | m | 7.2 | 0 | 38.889 | 1292.4954 | 0.0268%
3.3.7 | 40376 | DER-ROD | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 359.0909 | 0 | 13.2997 | 1229.8314 | 0.0255%
5.7 | 40808 | DER-EDF | Compactação de aterros 100% PN | kg | 47.3526 | 0 | 5.8206 | 1175.9692 | 0.02438%
3.3.8 | 40637 | DER-ROD | Aplicação de graxa para as barras de transferência | und | 88.002 | 0 | 78.108 | 1119.3458 | 0.02321%
4.11 | 40717 | DER-ROD | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | m³ | 11.0002 | 0 | 157.6959 | 944.6596 | 0.01958%
5.8 | 40717 | DER-ROD | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5%de perdas já incluído no custo) | m³ | 2.1 | 0 | 157.6959 | 872.4408 | 0.01809%
4.4 | 05.026.0004-0 | EMOP | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10 kN/m, fornecimento e aplicação | m | 199.08 | 0 | 16.9561 | 621.2778 | 0.01288%
2.1 | 40398 | DER-ROD | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | m² | 802.3 | 0 | 273.1628 | 593.7594 | 0.01231%
4.12 | 30211 | DER-EDF | Furação e fixação de barras de aço | m³ | 147 | 0 | 8.7925 | 567.364 | 0.01176%
4.14 | 2407972 | SICRO | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | kg | 21.0254 | 0 | 74.8286 | 881.4528 | 0.01827%
4.2 | 41556 | DER-ROD | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | m³ | 52.5 | 0 | 83.0078 | 357.6236 | 0.007414%
6.1.1 |  |  | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes |  |  |  |  | 339.5911 | 0.00704%
5.4 | 3R 10 61 10 00 00 01 10 26 | TCPO | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m | 23.6763 | 0 | 37.2293 | 331.1613 | 0.006866%
4.10 | 05.001.0160-0 | EMOP | Retirada de ferragem corroída | m2 | 473.526 | 0 | 3.7735 | 275.6182 | 0.005714%
5.3 | 40167 | DER-ROD | Dreno de PVC D = 50 mm | m² | 682.5 | 0 | 0.86998 | 280.0007 | 0.005805%
5.1 | 40231 | DER-EDF | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn 160 mm | m² | 1.05 | 0 | 830.896 | 209.7083 | 0.004348%
5.13 |  |  | Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação |  |  |  |  | 116.7569 | 0.002421%
5.2 | 40338 | DER-ROD | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10 kN/m, fornecimento e aplicação | Und | 14.2058 | 0 | 39.939 | 84.7178 | 0.001756%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 4823455.9675 |  |  |  | 0
5284785.627
5067890.4767

## COMP_01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: |  | Aplicação de graxa para as barras de transferência
DATA-BASE: JAN/2023 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - | [5 empty] | UNIDADE: UND
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
( A ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20110 | DER-ROD | Pedreiro de O.A.E. | H | 0.6 |  |  |  |  | 25.5 |  | 15.3
( B ) TOTAL | [10 empty] | 15.3
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 0.765
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 16.07
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
10629 | DER-ROD | Graxa comum | kg | 0.08 |  |  |  |  | 34.72 |  | 2.7776
10754 | DER-ROD | Tubo de PVC soldável DN 32mm | m | 0.1 |  |  |  |  | 8.85 |  | 0.885
( F ) TOTAL | [10 empty] | 3.6626
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( G ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
0
( H ) TOTAL | [10 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 19.7326
BDI = 23,32% | [10 empty] | 4.6
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 24.3326

## COMP_2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: |  | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiro)
DATA-BASE: JAN/2023 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - | [5 empty] | UNIDADE: KG
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
30071 | DER-ROD | Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente |  | 3.6888 |  |  | 1 | 0 | 19.31 | 16.38 | 71.2307
( A ) TOTAL | [10 empty] | 71.2307
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20109 | DER-ROD | Pedreiro de O.A.C. | H | 1 |  |  |  |  | 19.16 |  | 19.16
20002 | DER-ROD | Servente | H | 4 |  |  |  |  | 15.45 |  | 61.8
( B ) TOTAL | [10 empty] | 80.96
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 4.04
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 33.2
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 4.7
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
10097 | DER-ROD | Bombeamento de concreto | m³ | 1 |  |  |  |  | 51.25 |  | 51.25
11482 | DER-ROD | Concreto pronto - 40 MPa - DT = 50 km | m³ | 1.05 |  |  |  |  | 549.15 |  | 576.6075
02980-E | EMOP | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE | KG | 0.64 |  |  |  |  | 22.43 |  | 14.3552
( F ) TOTAL | [10 empty] | 642.2127
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( G ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
0
( H ) TOTAL | [10 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 646.91
BDI = 23,32% | [10 empty] | 150.85
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 797.76

## COMP_03
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: |  | ARCO NOVO
DATA-BASE: JAN/2023 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - | [5 empty] | UNIDADE: UND
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
( A ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20115 | DER-ROD | Serralheiro | H | 120 |  |  |  |  | 25.5 |  | 3060
20062 | DER-ROD | Encarregado O.A.E | H | 40 |  |  |  |  | 34.93 |  | 1397.2
20005 | DER-ROD | Soldador | H | 120 |  |  |  |  | 30.29 |  | 3634.8
20002 | DER-ROD | Servente | H | 80 |  |  |  |  | 15.45 |  | 1236
9328
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 466.4
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 0.3
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 32648
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
10159 | DER-ROD | Tubo de aço galvanizado D=1 1/2" (1,2esp. 1,09 kg/m. R$73.93/m.) | m | 232 |  |  |  |  | 577 |  | 133864
10159 | DER-ROD | Tubo de aço galvanizado D=1 1/2" (1,2esp. 1,09 kg/m. R$73.93/m.) | m | 85 |  |  |  |  | 1153 |  | 98005
10159 | DER-ROD | Tubo de aço galvanizado D=1 1/2" (1,2esp. 1,09 kg/m. R$73.93/m.) | m | 76 |  |  |  |  | 1928.5 |  | 146566
M0949 | SICRO | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm | UNIDADE | 232 |  |  |  |  | 2.0512 |  | 475.8784
M0967 | SICRO | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm | UNIDADE | 323 |  |  |  |  | 3.7416 |  | 1208.5368
11975 | SINAPI | Chumbador de aço, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca | UNIDADE | 232 |  |  |  |  | 24.98 |  | 5795.36
M1376 | SICRO | Chapa fina em aço ASTM A36 | kg | 200 |  |  |  |  | 12.2791 |  | 2455.82
( F ) TOTAL | [10 empty] | 388370.5952
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
2408057 | SICRO | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | KG | 384 |  |  |  |  | 95.19 |  | 36552.96
1416141 | SICRO | Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 12,5 mm | m | 1250 |  |  |  |  | 2.71 |  | 3387.5
156 | SINAPI | Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, fluido | kg | 20 |  |  |  |  | 48.54 |  | 970.8
41404 | DER-ROD | Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer | m² | 196.5 |  |  |  |  | 36.14 |  | 7101.51
( G ) TOTAL | [10 empty] | 48012.77
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
| DER-ROD | Transporte de elementos para construção de estrutura metálica | T | 120 | 0 | 6.22 | 1,166XP + 1,212XR |  | 139.92 |  | 870.3
( H ) TOTAL | [10 empty] | 870.3
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 469901.6652
BDI = 23,32% | [10 empty] | 109581.06
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 579482.7252

## COMP_04
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: |  | Guarda-corpo com vidro laminado
DATA-BASE: JAN/2023 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - | [5 empty] | UNIDADE: m
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
30082 | DER-ROD | Máquina de solda 425 A, pot=33A |  | 2 |  |  | 1 | 0 | 52.87 | 30.98 | 105.74
30095 | DER-ROD | Serra circular manual |  | 2 |  |  | 1 | 0 | 2.78 | 0.13 | 5.56
30094 | DER-ROD | Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente |  | 2 |  |  | 1 | 0 | 24.85 | 24.14 | 49.7
( A ) TOTAL | [10 empty] | 161
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20062 | DER-ROD | Encarregado O.A.E. | h | 2 |  |  |  |  | 34.93 |  | 69.86
20115 | DER-ROD | Serralheiro | h | 2 |  |  |  |  | 25.5 |  | 51
20005 | DER-ROD | Soldador | h | 2 |  |  |  |  | 30.29 |  | 60.58
( B ) TOTAL | [10 empty] | 181.44
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 9.072
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 0.5
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 703.02
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
10497 | SINAPI | Vidro comum laminado, liso, incolor, triplo, espessura total 12 mm (cada camada e= 4 mm) - colocado | M2 | 1.2 |  |  |  |  | 1637.24 |  | 1964.688
10150 | DER-ROD | Chapa de aço 3/8" | kg | 6.24 |  |  |  |  | 14.37 |  | 89.6688
( F ) TOTAL | [10 empty] | 2054.3568
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
2408058 | SICRO | Solda elétrica manual de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | kg | 0.1 |  |  |  |  | 61.2 |  | 6.12
18.016.0225-0 | EMOP | CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",COM GUARDA-CORPO EM VIDRO,EXCLUSIVE ESTE,FIXADO EM MONTANTES DE TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2" COM ACABAMENTO SUPERIOR EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAOObservacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m | 2.5 |  |  |  |  | 526.69 |  | 1316.725
21.050.0045-0 | EMOP | CHUMBADOR DE ACO INOXIDAVEL 304,TEC BOLT,TBM 12.100,COMPRIMENTO DE 96MM E DIAMETRO DE 1/2",COM ARRUELA LISA E DE PRESSAO E PORCA,TECNART OU SIMILAR.FORNECIMENTO | Un | 3 |  |  |  |  | 8.6 |  | 25.8
( G ) TOTAL | [10 empty] | 1348.645
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
| DER | Transporte de materiais para guarda-corpo | t | 15 | 2 | 0.75 | 1,166XP + 1,212XR |  | 19.914 |  | 14.9355
( H ) TOTAL | [10 empty] | 14.9355
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 4120.9573
BDI = 23,32% | [10 empty] | 961
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 5081.9573

## COMP_05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: |  | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn 160 mm
DATA-BASE: JAN/2023 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - | [5 empty] | UNIDADE: m
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
( A ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20109 | DER-ROD | Pedreiro de O.A.C. | H | 0.0049 |  |  |  |  | 19.16 |  | 0.093884
20002 | DER-ROD | Servente | H | 0.0148 |  |  |  |  | 15.45 |  | 0.22866
( B ) TOTAL | [10 empty] | 0.32254
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 0.016127
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 0.5
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 0.68
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
38053 | SINAPI | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN *160* mm, (6") para drenagem - em barra (norma DNIT 093/2006 - EM) | m | 1.01 |  |  |  |  | 23.38 |  | 23.6138
( F ) TOTAL | [10 empty] | 23.6138
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( G ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
( H ) TOTAL | [10 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 24.2938
BDI = 23,32% | [10 empty] | 5.66
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 29.9538

## COMP_06
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: |  | Inspeção das fundações da ponte
DATA-BASE: JAN/2023 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - | [5 empty] | UNIDADE: un
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
20069 | DER | Engenheiro pleno |  | 1 |  |  | 8 |  | 16.2396 |  | 129.9166
( A ) TOTAL | [10 empty] | 129.9166
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
( B ) TOTAL | [10 empty] | 0
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 0
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 0.5
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 259.83
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( F ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
40333 | DER | Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras | m² | 140.7 |  |  |  |  | 310.712 |  | 43717.174
40230 | DER | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | m³ | 115.08 |  |  |  |  | 4.2734 |  | 491.7869
40303 | DER | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | m³ | 115.08 |  |  |  |  | 46.1 |  | 5305.188
( G ) TOTAL | [10 empty] | 49514.1489
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
( H ) TOTAL | [10 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 49773.9789
BDI = 23,32% | [10 empty] | 11607.29
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 61381.2689

## 1600438
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Espírito Santo
Custo Unitário de Referência |  |  | Janeiro/2023 |  |  | Produção da equipe | 0.04597 | m³
1600438 | Demolição de concreto armado | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.06096 | 1 | 0 | 0.7763 | 0.5278 |  | 0.0473
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 0.0473
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1.061 | h |  | 18.9879 |  |  | 20.1454
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 20.1454
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 20.1927
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 439.2582
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 439.2582
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M3512 | Material demolido - concreto armado - Caminhão basculante 6 m³ | 5915433 | 2.5 | t |  | 33.38 |  | 83.45
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 83.45
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M3512 | Material demolido - concreto armado - Caminhão basculante 6 m³ | 2.5 | tkm | 5914314 | 5914329 | 5914344 | Códigos | 79.5325
|  |  |  | 1.27 | 1.02 | 0.83 | Custo Unit (R$)
[5 empty] | 1 | 37.1 | DMT
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 79.5325
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 602.24
|  |  |  | BDI:23,32% |  |  |  | 140.44
|  |  |  | Preço Unitário Total |  |  |  | 742.68

## 4915668
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Espírito Santo
Custo Unitário de Referência |  |  | Janeiro/2023 |  |  | Produção da equipe | 1 | m³
4915668 | Remoção manual de revestimento asfáltico | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 10 | h |  | 18.9879 |  |  | 189.879
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 189.879
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 189.879
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 189.879
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 189.879
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M3507 | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³ | 5915433 | 2.4 | t |  | 33.38 |  | 80.112
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 80.112
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M3507 | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³ | 2.4 | tkm | 5914314 | 5914329 | 5914344 | Códigos | 76.3512
|  |  |  | 1.27 | 1.02 | 0.83 | Custo Unit (R$)
[5 empty] | 1 | 37.1 | DMT
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 76.3512
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 346.34
|  |  |  | BDI:23,32% |  |  |  | 80.76
|  |  |  | Preço Unitário Total |  |  |  | 427.1

## 1416257
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Espírito Santo
Custo Unitário de Referência |  |  | Janeiro/2023 |  |  | Produção da equipe | 0.55251 | m
1416257 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | 1 | 1 | 0 | 1.0443 | 0.5763 |  | 1.0443
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1.0443
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9825 | Soldador | 1 | h |  | 39.2504 |  |  | 39.2504
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 39.2504
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 40.2947
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 72.9303
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M1796 | Gás acetileno | 1.6338 | kg |  | 43.1293 |  |  | 70.4664
M1795 | Gás oxigênio | 1.6517 | m³ |  | 9.5 |  |  | 15.6907
M1398 | Vareta em aço-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45 | 0.8558 | kg |  | 34.1563 |  |  | 29.231
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 115.3881
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 188.3184
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M1398 | Vareta em aço-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45 - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00086 | t |  | 32.5 |  | 0.028
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.028
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M1398 | Vareta em aço-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45 - Caminhão carroceria 15 t | 0.00086 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479 | Códigos | 0.0753
|  |  |  | 1.12 | 0.89 | 0.73 | Custo Unit (R$)
[5 empty] | 0 | 120 | DMT
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.0753
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 188.42
|  |  |  | BDI:23,32% |  |  |  | 43.93
|  |  |  | Preço Unitário Total |  |  |  | 232.35

## 3807865
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Espírito Santo
Custo Unitário de Referência |  |  | Janeiro/2023 |  |  | Produção da equipe | 12.61 | un
3807865 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 9.1073 | 0.4773 |  | 9.1073
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 1 | 1 | 0 | 0.9055 | 0.4997 |  | 0.9055
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 10.0128
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 | h |  | 21.1255 |  |  | 21.1255
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 21.1255
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 31.1383
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 2.4693
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M2389 | Broca de widia - D = 19 mm e C = 160 mm | 0.00671 | un |  | 74.2819 |  |  | 0.4984
M0410 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 20,0 mm | 1 | un |  | 31.6214 |  |  | 31.6214
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 32.1198
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 34.5891
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M0410 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 20,0 mm - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00032 | t |  | 32.5 |  | 0.0104
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0104
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0410 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 20,0 mm - Caminhão carroceria 15 t | 0.00032 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479 | Códigos | 0.028
|  |  |  | 1.12 | 0.89 | 0.73 | Custo Unit (R$)
[5 empty] | 0 | 120 | DMT
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.028
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 34.62
|  |  |  | BDI:23,32% |  |  |  | 8.07
|  |  |  | Preço Unitário Total |  |  |  | 42.69

## 2407972
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Espírito Santo
Custo Unitário de Referência |  |  | Janeiro/2023 |  |  | Produção da equipe | 5 | kg
2407972 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 | h |  | 24.4659 |  |  | 24.4659
P9824 | Servente | 1 | h |  | 18.9879 |  |  | 18.9879
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 43.4538
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 43.4538
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 8.6908
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 1 | kg |  | 51.8743 |  |  | 51.8743
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 51.8743
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 60.5651
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.001 | t |  | 32.5 |  | 0.0325
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0325
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade - Caminhão carroceria 15 t | 0.001 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479 | Códigos | 0.0876
|  |  |  | 1.12 | 0.89 | 0.73 | Custo Unit (R$)
[5 empty] | 0 | 120 | DMT
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.0876
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 60.68
|  |  |  | BDI:23,32% |  |  |  | 14.15
|  |  |  | Preço Unitário Total |  |  |  | 74.83

## 0307735
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Espírito Santo
Custo Unitário de Referência |  |  | Janeiro/2023 |  |  | Produção da equipe | 2 | m
0307735 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 | h |  | 24.4659 |  |  | 24.4659
P9824 | Servente | 1 | h |  | 18.9879 |  |  | 18.9879
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 43.4538
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 43.4538
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 21.7269
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar | 0.936 | kg |  | 127.7189 |  |  | 119.5449
M1142 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm | 1 | m |  | 762.2836 |  |  | 762.2836
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 881.8285
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 903.5554
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00094 | t |  | 32.5 |  | 0.0306
M1142 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00147 | t |  | 32.5 |  | 0.0478
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0784
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - Caminhão carroceria 15 t | 0.00094 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479 | Códigos | 0.0823
|  |  |  | 1.12 | 0.89 | 0.73 | Custo Unit (R$)
[5 empty] | 0 | 120 | DMT
M1142 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - Caminhão carroceria 15 t | 0.00147 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479 | Códigos | 0.1287
|  |  |  | 1.12 | 0.89 | 0.73 | Custo Unit (R$)
[5 empty] | 0 | 120 | DMT
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.211
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 903.84
|  |  |  | BDI:23,32% |  |  |  | 210.77
|  |  |  | Preço Unitário Total |  |  |  | 1114.61

## 0307084
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Espírito Santo
Custo Unitário de Referência |  |  | Janeiro/2023 |  |  | Produção da equipe | 5 | m
0307084 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 0.60241 | 1 | 0 | 9.1073 | 0.4773 |  | 5.4863
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 0.60241 | 1 | 0 | 0.9055 | 0.4997 |  | 0.5455
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | 0.12048 | 1 | 0 | 18.719 | 1.786 |  | 2.2553
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 8.2871
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 | h |  | 24.4659 |  |  | 24.4659
P9824 | Servente | 2 | h |  | 18.9879 |  |  | 37.9758
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 62.4417
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 70.7288
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 14.1458
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais | 2.4 | kg |  | 5.3985 |  |  | 12.9564
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm | 0.00667 | un |  | 428.142 |  |  | 2.8557
M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | 0.0008 | un |  | 421.3656 |  |  | 0.3371
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 16.1492
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 30.295
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0024 | t |  | 32.5 |  | 0.078
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.078
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - Caminhão carroceria 15 t | 0.0024 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479 | Códigos | 0.2102
|  |  |  | 1.12 | 0.89 | 0.73 | Custo Unit (R$)
[5 empty] | 0 | 120 | DMT
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.2102
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 30.58
|  |  |  | BDI:23,32% |  |  |  | 7.13
|  |  |  | Preço Unitário Total |  |  |  | 37.71

## 2419790
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Espírito Santo
Custo Unitário de Referência |  |  | Janeiro/2023 |  |  | Produção da equipe | 11.83 | m²
2419790 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau SA2 1/2 | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9641 | Compressor de ar portátil de 75,04 l/s (159 PCM) - 33 kW | 1 | 1 | 0 | 52.4511 | 10.9011 |  | 52.4511
E9701 | Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 l | 1 | 1 | 0 | 27.3046 | 25.1191 |  | 27.3046
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 79.7557
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 79.7557
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 6.7418
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0511 | Abrasivo tipo granalha de aço | 0.26577 | kg |  | 12.5163 |  |  | 3.3265
M0512 | Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16") | 0.00014 | un |  | 505.1489 |  |  | 0.0707
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 3.3972
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 10.139
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M0511 | Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00027 | t |  | 32.5 |  | 0.0088
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0088
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0511 | Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão carroceria 15 t | 0.00027 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479 | Códigos | 0.0236
|  |  |  | 1.12 | 0.89 | 0.73 | Custo Unit (R$)
[5 empty] | 0 | 120 | DMT
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.0236
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 10.17
|  |  |  | BDI:23,32% |  |  |  | 2.37
|  |  |  | Preço Unitário Total |  |  |  | 12.54